## Sheet1
模块 | 功能 | 对应接口 | 排期 |  | 人员
通用接口 | 短信功能 | 发短信 | 8.22 | 8.22 | 浩龙
|  | 验证短信 | 8.22 | 8.22 | 浩龙
用户管理 | 登陆 | 登陆接口 | 8.22 | 8.22 | 李碧
| 注册(后续) | 验证用户名是否存在 | 后期开发
注册接口
| 查询 | 查询实名认证接口 | 8.22 | 8.22 | 李碧
|  | 查询用户信息 | 8.22 | 8.22 | 李碧
银行卡管理 | 查询 | 查询银行卡列表 | 8.23 | 8.23 | 李碧
|  | 查询银行卡明细 | 8.23 | 8.23 | 李碧
| 绑卡 | 银行卡绑卡 | 8.24 | 8.24 | 李碧
|  | 银行卡解绑(后续) | 后期开发
| 验证 | 根据银行卡号查询银行类别 | 8.23 | 8.23 | 李碧
|  | 根据预留信息验证银行卡是否正确 | 8.23 | 8.23 | 李碧
账户管理 | 查询 | 查询账户信息 | 8.23 | 8.23 | 浩龙
|  | 查询账户余额 | 8.23 | 8.23 | 浩龙
密码管理 | 设置 | 设置支付密码 | 8.25 | 8.25 | 李碧
| 修改 | 修改登陆密码 | 8.25 | 8.25 | 李碧
|  | 修改支付密码 | 8.25 | 8.25 | 李碧
| 找回 | 找回登陆密码 | 8.26 | 8.26 | 李碧
|  | 找回支付密码 | 8.26 | 8.26 | 李碧
交易管理 | 交易 | 充值(侍定，扩展)
|  | 提现 | 8.24 | 8.24 | 浩龙
|  | 转账 | 8.25 | 8.25 | 浩龙
| 查询 | 查询交易记录列表 | 8.26 | 8.26 | 浩龙
|  | 查询交易记录明细 | 8.26 | 8.26 | 浩龙
| 对账 | 侍定